**PHỤ LỤC**

**NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRIỂN KHAI “ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ,**

**ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ, PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022- 2025,**

**TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2023**

*(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)*

| **STT** | **Nội dung, nhiệm vụ cụ thể** | **Đơn vị chủ trì** | **Đơn vị phối hợp** | **Thời gian hoàn thành** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NHÓM THAM MƯU, CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI** | | | | |
| 1 | Tham mưu đồng chí Bí thư Thành ủy ban hành Chỉ thị, Nghị quyết đẩy mạnh triển khai Đề án 06 trên địa bàn thành phố năm 2023 | Công an thành phố | Văn phòng UBND TP và các sở, ban, ngành | Tháng 02/2023 |
| 2 | Tiếp tục duy trì, kiện toàn thành viên Tổ công tác các cấp bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đề cao tính kỷ luật, trách nhiệm của mỗi thành viên Tổ công tác trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. | Công an thành phố | Văn phòng UBND TP và các sở, ban, ngành | Tháng  3/2023 |
| 3 | Người đứng đầu vào cuộc. Có chế kiểm tra, giám sát để hướng dẫn, giải đáp vướng mắc cho cấp cơ sở | Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện | UBND các xã, phường, thị trấn | Thực hiện thường xuyên |
| 4 | Bố trí kinh phí để triển khai Đề án 06 đảm bảo hiệu quả, đồng bộ | Sở Tài chính | Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện | Quý I/2023 |
| 5 | Khảo sát điều tra cơ bản theo đặc thù vùng miền để áp dụng, triển khai Đề án cho phù hợp | Công an thành phố | Văn phòng UBND TP và các sở, ban, ngành | Tháng  3/2023 |
| **DỊCH VỤ CÔNG** | | | | |
| 6 | Tuyên truyền người dân sử dụng tài khoản VNEID để đăng nhập công dịch vụ công quốc gia | Sở Thông tin và Truyền thông | Công an thành phố và các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã | Thực hiện thường xuyên |
| 7 | Rà soát dịch vụ công, cập nhật đầy đủ nội dung, quy trình thực hiện theo Quyết định công bố, thực hiện tái cấu trúc quy trình giải quyết; đề xuất cơ quan có thẩm quyền cắt giảm các thành phần hồ sơ đã sử dụng dữ liệu dân cư (*đặc biệt là lĩnh vực tư pháp và tài nguyên môi trường*) nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, giảm thời gian và chi phí thực hiện.  Nghiên cứu triển khai dịch vụ công linh hoạt, sáng tạo để thu hút người dân thực hiện (*tại các khu chung cư, đô thị, hệ thống một cửa cấp xã…*) | Các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện | Văn phòng UBND TP, Sở TTTT | Quý I/2023 |
| 8 | Quán triệt, chỉ đạo cụ thể các cơ quan, tổ chức, cán bộ thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thực hiện nghiêm túc 07 phương thức sử dụng thông tin công dân thay cho Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú. | Các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện |  | Thực hiện thường xuyên |
| 9 | Bố trí hệ thống máy móc, trang thiết bị (máy scan, máy tính…) để số hóa dữ liệu tại bộ phận một cửa thành phố và cấp huyện, cấp xã. Tạo bộ dữ liệu dùng chung. | Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn | Lộ trình Nghị quyết 50/NQ-CP, ngày 8/4/2022 (*bộ phận 1 cửa cấp huyện từ 01/12/2022, bộ phận một cửa cấp xã từ 01/6/2023*) |
| 10 | Thực hiện có hiệu quả 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu được xác định trong Đề án 06 và các dịch vụ công theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ ngay sau khi được các Bộ, Ngành Trung ương có hướng dẫn triển khai, thực hiện. Đề ra các giải pháp làm tăng tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến thuộc tất cả lĩnh vực, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu do các cơ quan, bộ ngành Trung ương giao. | Các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn |  | Thực hiện thường xuyên |
| **VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI** | | | | |
| 11 | Chỉ đạo các cơ sở y tế, bệnh viện sử dụng thẻ CCCD gắn chip tích hợp BHYT trong khám chữa bệnh. Bố trí trang bị đầu đọc thẻ theo quy chuẩn của Bộ Thông tin và truyền thông | Sở Y tế | Công an thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính | Thực hiện thường xuyên |
| 12 | Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành không yêu cầu người dân xác nhận chứng minh thư 9 số vì đã có trên mã QR của thẻ CCCD gắn chip | Các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn | Công an thành phố | Thực hiện thường xuyên |
| 13 | Chỉ đạo tất cả các cơ sở lưu trú trên địa bàn bao gồm: khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở khám chữa bệnh và các cơ sở khác có chức năng lưu trú thực hiện thông báo lưu trú qua ứng dụng VNeID theo hướng dẫn của Bộ Công an | Công an thành phố, Sở Y tế, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | UBND cấp xã | Thực hiện thường xuyên |
| 14 | Chỉ đạo các trường học thực hiện thu phí không dùng tiền mặt | Sở Giáo dục và Đào tạo | UBND các quận, huyện | Quý II năm 2023 |
| 15 | Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội thành phố | Ngân hàng Nhà nước thành phố | Thực hiện thường xuyên |
| **PHÁT TRIỂN CÔNG DÂN SỐ** | | | | |
| 16 | Đẩy mạnh thu nhận hồ sơ cấp CCCD và cấp tài khoản định danh điện tử. Hướng dẫn người dân kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử | Công an thành phố | Các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn | Thực hiện thường xuyên |
| 17 | Duy trì bảo đảm yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống” và thực hiện làm giàu thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư*.* | Công an thành phố | Các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn | Thực hiện thường xuyên |
| **XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI, DỮ LIỆU DÙNG CHUNG** | | | | |
| 18 | Tiếp tục triển khai thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch; làm sạch các dữ liệu chuyên ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế, đất đai, nhà ở, dữ liệu của các hội, đoàn thể. | Sở Tư pháp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường và các Tổ chức Hội, Đoàn thể | Công an thành phố, UBND các quận, huyện và xã, phường, thị trấn | Thực hiện thường xuyên |
| **ĐẢM BẢO AN NINH AN TOÀN** | | | | |
| 19 | Xây dựng Kế hoạch đào tạo, tuyển dụng cán bộ về An toàn thông tin. Rà soát, điều động các đồng chí được đào tạo, có kinh nghiệm về Công nghệ thông tin, đặc biệt là An toàn thông tin thực hiện chuyên trách công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin tại đơn vị | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn | Quý I/2023 |
| **CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN** | | | | |
| 20 | Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết quả thực hiện Đề án 06, nhất là các tiện ích người dân, doanh nghiệp được hưởng dưới nhiều hình thức (*pano, ap pich, video hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công tại bộ phận một cửa, trên màn hình led…*). Tạo mã Qrcode để người dân truy cập trung tâm hướng dẫn các nghiệp vụ về định danh, dịch vụ công | Sở Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố | Các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn | Thực hiện thường xuyên |